## январь
Информация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения", подлежащая раскрытию,
в сфере электроэнергетики (сетевые организации)
о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2018 г.
Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выполненный в годовой графике срок ремонта |  |  | Примечание (вид ремонта аварийная готовность и т.д.)
| кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата)
Ячейка № 43 | 1 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 1 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | Т-1 АГ-2 часа
Ячейка № 50 | 1 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 1 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | Т-1 АГ-2 часа
Ячейка № 60 | 1 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 1 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | Т-1 АГ-2 часа
*Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенные договора об осуществлении технологического присоединения отсутствуют
**договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствуют

## февраль
Информация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения", подлежащая раскрытию,
в сфере электроэнергетики (сетевые организации)
о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль2018 г.
Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выполненный в годовой графике срок ремонта |  |  | Примечание (вид ремонта аварийная готовность и т.д.)
| кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата)
Ячейка № 51 | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Т-1 АГ-2 часа
Ячейка № 55 | 1 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 1 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | Т-1 АГ-2 часа
Ячейка № 61 | 1 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 1 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | Т-1 АГ-2 часа
*Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенные договора об осуществлении технологического присоединения отсутствуют
**договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствуют

## март
Информация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения", подлежащая раскрытию,
в сфере электроэнергетики (сетевые организации)
о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2018 г.
Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выполненный в годовой графике срок ремонта |  |  | Примечание (вид ремонта аварийная готовность и т.д.)
| кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата)
Ячейка № 34 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | Т-1 АГ-2 часа
Ячейка № 35 | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | Т-1 АГ-2 часа
Ячейка № 40 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | Т-1 АГ-2 часа
*Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенные договора об осуществлении технологического присоединения отсутствуют
**договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствуют

## апрель
Информация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения", подлежащая раскрытию,
в сфере электроэнергетики (сетевые организации)
о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2018 г.
Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выполненный в годовой графике срок ремонта |  |  | Примечание (вид ремонта аварийная готовность и т.д.)
| кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата) | кол-во дней | начало (дата) | окончание (дата)
ячейка № 29 ВМП-10, КРУ-10, РЗА, КЛ-10кВ,ТМ-4000 | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | Т-1 АГ-2 часа
ячейка № 45 ВМП-10, КРУ-10, РЗА, КЛ-10кВ | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | Т-1 АГ-2 часа
ячейка № 57 ВМП-10, КРУ-10, РЗА, КЛ-10кВ, ТМ-250 №2 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | Т-1 АГ-2 часа
*Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенные договора об осуществлении технологического присоединения отсутствуют
**договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствуют